## 项目层面
参考 | 项目/事务 | 描述 | 类型 | 行动建议 | 负责人 | 分级 | 状态 | 提出日期 | 上次审查日期 | 行动截止日期 | 解决日期 | 相关记录
ID (可以指定编号规则: P: Project B: Business D: Development T: Team ) | [项目名称] 项目阶段/里程碑 记录问题或经验发生的具体阶段（如规划、执行、收尾）。 | 经验教训摘要和相关细节，例如，影响（例如正面/负面财务影响）、已知原因/触发因素、是否有任何早期预警指标、以前是否被识别为风险（威胁或机会） | * 团队经验教训 * 项目经验教训 * 业务层经验教训 按阶段、知识领域（如范围、风险等）或影响类型（如成本超支）分组。 | 解决方案/成功实践/改进建议 | 负责根据从经验教训中学到的经验采取行动的人（可能来自团队、项目或业务） | 优先级和严重性的评级 | 经验教训的当前状态，例如，已记录、已审查、已根据经验教训采取的行动（按项目）、已根据经验教训采取的行动（按业务） |  |  |  |  | 与问题关联的文件列表及其位置
目的: 提供一个资料库，用来记录适用于本项目或未来项目的经验教训。某些经验教训可能源于其他项目，应总结到经验教训记录单中，以便输入项目方法和计划。某些经验教训可能源于本项目，可以将新的经验（好的或坏的）应用到此项目中和/或转移给其他项目。
经验教训应是贯穿整个项目的生命周期。
对经验教训的分析应按以下顺序回答五个问题： |  |  | 1. 我们期待会发生什么？ |  | 2. 实际发生了什么？
|  |  | 3. 哪方面进展良好，为什么？ |  | 4. 哪方面不起作用，为什么？ |  |  | 5. 哪方面需要采用不同的做法，或者哪方面需要重复？
示例：若发现“测试阶段返工率高”，分析可能显示根本原因是“原始需求不清晰，开发同事对需求理解比较片面”，改进建议为“组织同事开展需求评审会，输出需求评审检查表，通过反述需求来对齐理解“。
P-00001 |  | 团队缺乏沟通，经常有相同问题出现，但各自处理，容易出现重复工作或者时间浪费。 |  | 改进建议： 创建共享文件《项目系统功能汇总》，记录项目可以共用的功能及说明，当有新需求时，可以先查看此文件是否有可用公共功能。 |  |  | 已根据经验教训采取的行动（按项目 | 2025-01-14 |  |  |  | https://hunghing-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wilson_feng_hunghingprinting_com/ERpVPFqVka5PpqTaY2ZnoKIBhkKGzuh03mbvp8WNs8arhQ?e=WxIQEC
P-00002 |  | 团队不同成员在同一项目或不同项目上重复出现相同的错误 |  | 改进建议： 团队缺乏经验沉淀，创建共享文件《项目经验教训记录单》 |  |  | 已记录